

Código del Proyecto

A15T17

**INFORME Final ACYT**

**Título de la ACYT:** Accesibilidad Digital

**Responsable:** Bibiana Rossi

La siguiente información tiene carácter de Declaración Jurada

**Lugar y Fecha: 31/08/2016**

**……………………………………………………………………………………**

**Firma y Aclaración del Titular del Proyecto**

1. **Labor creativa en el marco del proyecto**

El proyecto comienza en 1/7/2015, inicialmente con el trabajo final de dos alumnos de la maestría TIC (Ezequiel Carreiras y Hernán Pepe) evaluando el nivel de accesibilidad de sititos web argentinos. Los primeros incorporados no avanzaron según lo comprometido.

En vistas de la falta de avance se decidió invitar a participar a otros alumnos con sus proyectos de trabajo final de carrera. En febrero 2016 y en junio 2016 se incorporaron otros alumnos que se encuentran trabajando actualmente. Se detalla a continuación el estado de avance de cada uno.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inicio en proyecto | Fecha estimada fin actividades | Sitios a evaluar | Tareas realizadas a la fecha |
| Ezequiel Carreiras | 1/7/2015 | No definida | 96 Universidades | * Propuesta TF TIC aprobada * Sitios definidos * Sin avance en la evaluación * Sin avance en TF * Se considera dado de baja |
| Hernán Pepe | 1/7/2015 | No definida | 25 Gobierno  26 Servicios públicos | * Propuesta TF TIC aprobada * Sitios definidos * 50% avance en la evaluación automática * Sin avance en TF |
| Pablo Demidoff | 1/2/2016 | Marzo 2017 | 40 proveedores de CABA de software y servicios informáticos | * Propuesta TF TIC pendiente * Sitios definidos * 100% evaluación automática y 10% de avance en manual * Sin avance en TF |
| Claudio Michalina y Emiliano Cuenca | 1/5/2016 | Marzo 2017 | 40 proveedores de CABA de software y servicios informáticos (inicio, productos o servicios y contacto) | * Propuesta PFI aprobada * Sitios definidos * 50% avance en la evaluación automática y manual con la herramienta TAW * 50% avance en la evaluación automática con herramienta ARWeb y 10% de avance en la evaluación manual * 40% avance en TF |
| Eliana Doria y Leonardo Canal | 1/5/2016 | Marzo 2017 | 75 noticias (11 diarios distribución nacional, 20 diarios Prov. Bs. AS, 44 diarios provinciales) | * Propuesta PFI aprobada * Sitios definidos * 100% avance en la evaluación automática * 20% de avance en la evaluación manual * 10% avance en TF |

Las actividades de Marcelo Castro, docente que participa en el proyecto, se focalizaron en la tutoría de los PFI de alumnos de Ingeniería Informática que participan del proyecto y de la definición del proceso estandarizado para la evaluación de los sitios y de la presentación de los datos.

Las actividades de Adrián De Armas, docente que participa en el proyecto, se focalizaron en la codirección de los trabajos finales de la maestría TIC y en el análisis de las funcionalidades de distintas herramientas automáticas de accesibilidad.

Con los datos resultantes de los trabajos finales que completen, estimados para fines de noviembre de 2016, se prevé en 2017 realizar las presentaciones a Congresos y Revistas comprometidas, según se detalla en este informe.

1. **Producción**
2. **Cuadro Resumen**

Indique la cantidad de productos generados para cada tipo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Audiencia** | **Productos** | **Cantidad** |
| Científica | Presentaciones a Congresos (realizados) | 2 |
| Artículos en revistas con referato | 1 |
| Artículos en revistas sin referato | 1 |
| Capítulos de libros publicados |  |
| Libros publicados |  |
| Interna | Cantidad de docentes involucrados en el proyecto |  |
| Cantidad de alumnos involucrados en el proyecto |  |
| Materiales didácticos |  |
| Seminarios internos de transferencia |  |
| Social | Menciones en medios de comunicación |  |
| Transferencia: asesorías / servicios a terceros |  |
| Transferencia Pedagógica |  |
| Transferencia con Proyección Social |  |
| Informes técnicos |  |
| Prototipos |  |
| Patentes y registros |  |
| C / I / S | Otros no contemplados arriba | 2 PFI y 2TF |

1. **Detalle**

Brinde los detalles de cada uno de los puntos declarados en el cuadro anterior.

**B1. AUDIENCIA CIENTÍFICA**

* 1. **Presentaciones a congresos**

Una vez que los trabajos finales se encuentren terminados se presentarán los resultados en distintos Congresos.

* Autor/es: Bibiana Rossi, Marcelo Castro, Adrián De Armas
* Título: Sitios Web Accesibles en Argentina
* Congreso: WICC 2017
* Lugar: a definir
* Fecha: abril 2017
* Realizada (R) o Aceptada (NR): A PRESENTAR EN 2017
* Ponencia (adjuntar texto completo como archivo embebido Word o Pdf)

**Articulo preparado para enviar al Congreso**



* Autor/es: Bibiana Rossi, Marcelo Castro, Adrián De Armas, Pablo Demidoff
* Título: Accesibilidad de la información en los sitios web argentinos de proveedores informáticos de CABA
* Congreso: JAIIO 2017
* Lugar: a definir
* Fecha: septiembre 2017
* Realizada (R) o Aceptada (NR): A PRESENTAR EN 2017
* Ponencia (adjuntar texto completo como archivo embebido Word o Pdf)

**Artículo en elaboración para enviar al Congreso**



* 1. **Artículos en revistas**

Una vez que los trabajos finales se encuentren terminados se presentarán los resultados generales de todos los sitios analizados en el conjunto de trabajos en revistas.

* Autor/es: Bibiana Rossi, Marcelo Castro, Adrián De Armas
* Título: Accesibilidad de la información en los sitios web argentinos de noticias
* Publicación: Computación y Sistemas. Open Access Journal. Ed. Centro de Investigación en Computación, México. <http://www.cys.cic.ipn.mx/ojs/index.php/CyS/index>
* Fecha: a definir en 2017
* Idioma Inglés
* ISSN 2007-9737
* Con referato (CR) o Sin Referato (SR): CR
* Publicado (P) o No Publicado (NP): A PRESENTAR EN 2017
* Artículo (adjuntar texto completo como archivo embebido Word o Pdf)

**Artículo en elaboración para enviar al Journal con los resultados de los sitios de noticias**

* Autor/es: Bibiana Rossi, Marcelo Castro, Adrián De Armas
* Título: Accesibilidad de la información en los sitios web argentinos
* Publicación: El profesional de la Información. Open Journal. Ed. EPI, España.

<http://www.elprofesionaldelainformacion.com/index.html>

* Fecha: a definir en 2017
* Idioma Español
* ISSN 1386-6710; ISSN-e 1699-2407
* Con referato (CR) o Sin Referato (SR): CR
* Publicado (P) o No Publicado (NP): A PRESENTAR EN 2017
* Artículo (adjuntar texto completo como archivo embebido Word o Pdf)

**Artículo en elaboración para enviar al Journal con los resultados de todo el conjunto**

* 1. **Capítulos de libros**
* Indicar capítulo de libro:
* Autor/es:
* Publicación: (formato cita)
* Fecha:
* Idioma:
* Publicado (P) o No Publicado (NP):
* Material (adjuntar texto completo como archivo embebido Word o Pdf)

**B2. Audiencia Social**

* 1. **Divulgación**
     1. **Menciones en medios de comunicación masiva**
* Autor / Entrevistado:
* Cita: (título, medio, página u horario, fecha)
  1. **Transferencia** 
     1. **Asesorías o Servicios a Terceros – Transf. con Proyección Social – Transf. Pedagógica**
* PARTICIPANTE: (el nombre del investigador responsable de la transferencia. Si hay más de un participante los nombres de los otros participantes).
* TIPO: (Indicar el tipo de transferencia: convenio I+D; Asesoría técnica; servicios a terceros, transferencia con proyección social –para entidades públicas u ONGs-, transferencia pedagógica).
* OBJETO: (de la transferencia tecnológica. Si por acuerdos de confidencialidad acordados con la contraparte no se pudieran declarar alguno de los objetos / temas, consignar CONFIDENCIAL)
* IMPACTO: (Impacto socioeconómico. Estimación personal o institucional del beneficio social y/o económico en la contraparte o destinatario).
* DESTINATARIO: (Persona o Institución a la que se brinda el servicio o con quien se firma el convenio).
* MONTO: (indicar si es rentado, en caso afirmativo indicar el monto percibido por el servicio).
* AUTORIZACION: (autorización de la Universidad, fecha de CE).
  + 1. **Informe técnico**
* AUTOR (ES): (el apellido y el nombre de los autores).
* TITULO del informe o memoria.
* FECHA: Indicar la fecha en que se presentó el modelo o diseño.
* DESTINATARIO:
  + 1. **Modelos y Diseños Industriales - Prototipos**
* NOMBRE: (Indicar el nombre del modelo o diseño).
* DESCRIPCION: (consignar la descripción del modelo o diseño).
* TITULAR: (Apellido y nombre del autor del modelo o diseño).
  + 1. **Patentes**
* TITULO: (Consigne el título del trabajo).
* AUTOR: (Apellido y nombre del autor).
* Registro:

**B3. Audiencia Interna**

En este caso, puede tratarse de seminarios internos (en tal situación caso aclarar cantidad de asistentes), recursos didácticos que han sido transferidos a materias de grado / posgrado o a CALAC, etc.)

* Descripción del producto: Seminario
* Autor/es / Responsables: Adrián De Armas, Pablo Pandolfo, Bibiana Rossi
* Título: Seminario de Accesibilidad Digital
* Fecha: programado para el 1/10/2016
* Materiales adjuntos

 

1. **Formación de Recursos Humanos**

Los alumnos que participan del proyecto realizan las evaluaciones automáticas y manuales de los sitios web y completan su trabajo final de carrera. Asimismo participan de los Seminarios Internos.

* Claudio Michalina y Emiliano Cuenca: PFI Ingeniería Informática
* Leonardo Canal y Eliana Doria: PFI Ingeniería informática
* Pablo Demidoff: TF Maestría TIC
* Hernán Pepe: TF Maestría TIC
* Ezequiel Carreiras: TF Maestría TIC (se considera dado de baja del proyecto)